## Información Sprints
Nombre Sprint | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Total Requerimientos | Total Esfuerzo hrs | Total Esfuerzo por Persona
Sprint #1 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 1 | 4 | 1
Sprint #2 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 1 | 4 | 1
Sprint #3 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 1 | 4 | 1
Sprint #4 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 1 | 4 | 1
Sprint #5 | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 1 | 6 | 1.5
Sprint #6 | 2025-12-08 | 2025-12-19 | 1 | 4 | 1
Formulas:
Fecha de Inicio = [Fecha de Inicio, row above]+14
Fecha Fin = [Fecha Fin, row above]+14

## Backlog
| Nombre del proyecto/app: | Titanix (Aplicación Móvil)
| Integrantes: | Juan Diego Jauregui Jaras
Kevin Aldair Fausto Meza
Ethan Andres Vazquez Vazquez
José Eduardo Contreras Sauceda
| % Progreso Proyecto | 15.38%
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
Req 01 | Creación del entorno y definición de la app | Terminado | 4 | Sprint #1 | Alta | Juan Diego y Eduardo | Investigar que tecnologias usar para la app.
Req 02 | Creación del login | En Progreso | 4 | Sprint #2 | Baja | Ethan | Crear login.
Req 03 | Diseño del menú principal | En Progreso | 4 | Sprint #3 | Media | Juan Diego | Crear apartados del menu prinncipal
Req 04 | Descarga de dashboards | Pendiente | 4 | Sprint #4 | Alta | Juan Diego | Revisar que los dashboards e información mostrada se pueda descargar y visualizar
Req 05 | Pruebas con la base de datos | Pendiente | 6 | Sprint #5 | Alta | Juan Diego | Validar que todo se guarde y se muestre de la base de datos.
Req 06 | Pruebas Finales | Pendiente | 4 | Sprint #6 | Alta | kevin/Ethan | Revisar que todo funcione correctamente.
Note on A11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F11: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia